## 様式0
様式1
当該価格で入札した理由

## 様式0-1
様式6-1
手持ち工事の状況（対象工事現場付近）
工 事 名 （工 事 地 先 名） | 発注者名 | 工 期 | 金 額 | 備 考
○○工事 （□□市○○大字△△地先） |  |  |  | （元請、下請の別）
【経費削減可能額及びその計数的根拠】
【経費削減可能額及びその計数的根拠】
【経費削減可能額及びその計数的根拠】
【経費削減可能額及びその計数的根拠】
【経費削減可能額及びその計数的根拠】

## 様式0-2
様式6-2
手持ち工事の状況（対象工事関連）
工 事 名 （工 事 地 先 名） | 発注者名 | 工 期 | 金 額 | 備 考
○○工事 （□□市○○大字△△地先） |  |  |  | （元請、下請の別）
【経費削減可能額及びその計数的根拠】
【経費削減可能額及びその計数的根拠】
【経費削減可能額及びその計数的根拠】
【経費削減可能額及びその計数的根拠】
【経費削減可能額及びその計数的根拠】

## 様式0-3
様式7
契約対象工事現場と入札者の事務所、倉庫等との関係

## 様式0-4
様式8-1
手持ち資材の状況
品名 | 規格・型式 | 単位 | 手持ち数量 | 本工事での使用予定量 | 単価（原価） | 調達先（時期）

## 様式0-5
様式8-2
資材購入予定先一覧
工 種 種 別 | 品 名 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 購 入 先 名
[5 empty] | 業 者 名 | 所 在 地 | 入札者との関係 （取引年数）

## 様式0-6
様式9-1
手持ち機械の状況
工種・種別 | 機械名称 | 規格・型式・能力・年式 | 単位 | 数量 | メーカー名 | 単価（原価） | 専属的使用 予定日数

## 様式0-7
様式10-1
労務者の具体的供給見通し
工 種 | 職 種 | 労務単価 （円） | 員 数 （人） | 下 請 会 社 名 等 （取引年数）
土工 | 普通作業員 |  | 200(100) | 同族会社 ㈱○○（ 年）
配管工 | 配管工・普通作業員 |  | 120(80) | □会 ㈱△△（ 年）

## 様式0-8
様式17
過去に施工した同種の公共工事名及び発注者
発注者 | 工事名 | 工 期 | 予定価格 | 落札価格 | 低入札価格調査 対象の有無 | 工事成績 評定点

## 様式1-1
様式1-1
積算内訳書（兼）コスト縮減額算定調書①
工事名
工事区分・工種・種別 |  | 単位 | 数 量 | 金 額 （円） | VE提案等による 縮減額（円） | 備 考
記載例： | 掘削工 | m3 | 1000 | 2300000 | 200000 | リサイクル材の活用
直接工事費
共通仮設費
共通仮設費
純工事費
現場管理費
工事原価
一般管理費等
工事価格

## 様式1-2
様式1-2
内訳書に対する明細書（兼）コスト縮減額算定調書②
工事区分・工種・ 種別・種目 |  | 規格 | 単位 | 数量 | 単 価 （円） | 金 額 （円） | VE提案等に よる縮減額 （円） | 備 考
記載例：
掘削工
| 土砂(1) | 購入 | m3 | 800 | 2500 | 2000000 | 200000 | 様式3 コスト縮減票 (1)参照
| 土砂(2) | 流用土 | m3 | 200 | 1500 | 300000

## 様式2
様式2
VE提案等によるコスト縮減額調書
コスト縮減票（１） 土砂・発生材 縮減額（円）：2,000,000-
（概要） Ａで完了した工事発生土を活用し、コスト縮減を図る。 ○Ａ ○Ｂ 購入土 ○×△△＝▲▲▲（単価○○円/m3） 発生土 ◇×■■＝□□□（単価○○円/m3） ◆◆m3を削減
コスト縮減票（２）
記載例

## 様式3
様式3
下請予定業者等一覧表
発注者名 工事名称 |  |  |  | 工 期 |  |  | 自 年 月 至 年 月 |  | 請負金額 （税込）
下 請 工 事 | 担当工事内容 |  |  | 下 請 工 事 | 担当工事内容 |  |  |  | 下 請 工 事 | 担当工事内容
| 会社名 |  |  |  | 会社名 |  |  |  |  | 会社名
| 経費内訳 |  |  |  | 経費内訳 |  |  |  |  | 経費内訳
|  | 資材 | 円 |  |  | 資材 |  | 円 |  |  | 資材 | 円
|  | 機械 | 円 |  |  | 機械 |  | 円 |  |  | 機械 | 円
|  | 労務 | 円 |  |  | 労務 |  | 円 |  |  | 労務 | 円
|  | その他 | 円 |  |  | その他 |  | 円 |  |  | その他 | 円
| 請負金額（税込） |  | 円 |  | 請負金額（税込） |  |  | 円 |  | 請負金額（税込） |  | 円
工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
下 請 工 事 | 担当工事内容 |  |  | 下 請 工 事 | 担当工事内容 |  |  |  | 下 請 工 事 | 担当工事内容
| 会社名 |  |  |  | 会社名 |  |  |  |  | 会社名
| 経費内訳 |  |  |  | 経費内訳 |  |  |  |  | 経費内訳
|  | 資材 | 円 |  |  | 資材 |  | 円 |  |  | 資材 | 円
|  | 機械 | 円 |  |  | 機械 |  | 円 |  |  | 機械 | 円
|  | 労務 | 円 |  |  | 労務 |  | 円 |  |  | 労務 | 円
|  | その他 | 円 |  |  | その他 |  | 円 |  |  | その他 | 円
| 請負金額（税込） |  | 円 |  | 請負金額（税込） |  |  | 円 |  | 請負金額（税込） |  | 円
工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
資 材 | 納入内容 |  |  | 機 械 | リース機械 |  |  |  | 労 務 | 納入内容
| 会社名 |  |  |  | 会社名 |  |  |  |  | 会社名 |  | 自社労務
| 代金額（税込） |  | 円 |  | 代金額（税込） |  |  | 円 |  | 代金額（税込） |  | 円
納期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
資 材 | 納入内容 |  |  | 機 械 | リース機械 |  |  |  | 交 通 誘 導 員 | 納入内容
| 会社名 |  |  |  | 会社名 |  |  |  |  | 会社名
| 代金額（税込） |  | 円 |  | 代金額（税込） |  |  | 円 |  | 代金額（税込） |  | 円
納期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
資 材 | 納入内容 |  |  | 機 械 | リース機械 |  |  |  | 交 通 誘 導 員 | 納入内容
| 会社名 |  | 手持ち資材 |  | 会社名 |  |  | 自社手持ち |  | 会社名 |  | 自社労務
| 代金額（税込） |  | 円 |  | 代金額（税込） |  |  | 円 |  | 代金額（税込） |  | 円
納期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日

## 様式4
様式4
配置予定技術者名簿
区分 | 氏名 | 資格 | 取得年月日 | 免許番号 交付番号
監理技術者 | ○○ ○○ | 一級建築施工管理士 監理技術者資格者証 | H5.6.1 H8.7.1 | 第123456号
主任技術者
現場代理人

## 様式5
様式5
資材購入予定先一覧
工 種 種 別 | 品 名 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 購 入 先 名
[5 empty] | 業 者 名 | 所 在 地 | 入札者との関係 （取引年数）

## 様式6
様式6
機械リース元一覧
工種・種別 | 機械名称 | 規格・型式・ 能力・年式 | 単位 | 数量 | メーカー名 | 単価 | リース元名
[7 empty] | 業者名 | 所在地 | 入札者との関係 （取引年数）

## 様式7-1
様式7-1
労務者の確保計画
工 種 | 職 種 | 労務単価 （円） | 員 数 （人） | 下 請 会 社 名 等 （取引年数）
土工 | 普通作業員 |  | 200(100) | 同族会社 ㈱○○（ 年）
配管工 | 配管工・普通作業員 |  | 120(80) | □会 ㈱△△（ 年）

## 様式7-2
様式7-2
工種別労務者配置計画
工種 | 種別 | 配置予定人数 | [8 empty] | 計
|  | 世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 配管工 | 電工 | 運転手 （一般） | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・

## 様式8
様式8
建設副産物の搬出地
建設副産物 | 数量 （㎡） | 受入れ予定箇所 | 受入れ会社 | 受入れ価格 （単価） | 運搬距離 （ｋｍ） | 備考

## 様式9
様式9
建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書
品名 | 運搬予定者 | 規格・ 型式 | 単位 | 数量 | 使用予定量 （台数） | 受入れ予定箇所 又は工事理由 | 運搬距離 （km） | 運搬予定者へ の支払予定額 （円/日・台当たり） | 備考
○○ | ○○建設 | Dt10t | m3 | 1000 | 182台 | ○○処分場 | 2km | 4000
○○殻 | ○○運送 | Dt10t | m3 | 100 | 24台 | □□再処理施設 | 25km | 40000
矢板 | ○○運輸 | Dt10t | m3 | 30 | 3台 | 仮囲いの設置 | 15km | 25000
・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・

## 様式10-1
様式10-1
品質確保体制（品質管理のための人員体制）
区分 （元請・下請） | 立場 | 会社名 所属 | 氏名 | 資格 | 実施事項 |  |  |  | 諸費用 | [5 empty] | 備考
[5 empty] | 実施内容 | 実施方法 | 頻度 | 対象 | 費用計上 の有無 | 費用負担 （元請・下請） | 計上した 工種等 | 見込額 | 技術者単価 （千円） | 数量
元請 | 品質証明員 | ㈱○○建設 ○○支店 | ○○○○ | ・技術士（建設部門） ・一級建築施工管理技士 ・・・・・ | ①協力会社への品質管理に係る指導 ②品質・出来形の社内検査 | ①練習会の実施 ②立会・書面による確認 | ①工事着手前（各工種） ②社内検査基準に基づき実施 | ①協力会社の主任技術者・職長 | 有 | 下請 |  |  | ○千円 | ○日 | ①協力会社の主任技術者・職長

## 様式10-2
様式10-2
品質確保体制（品質管理計画書）
施工箇所 | 工種 | 品質管理項目 |  |  |  |  | 諸費用 | [6 empty] | 試験実施（委託）者 |  |  |  | 品質管理責任者 |  |  | 備考
|  | 試験項目 | 試験方法 | 実施時間 （実施頻度） | 基準及び 規格値 | 外部委託 の有無 | 費用計上 の有無 | 費用内容 | 費用負担 （元請・下請） | 計上した 工種等 | 見込額 | 単価 （円） | 数量 | 元請・下請区分 | 会社名 所属 | 立場 | 責任者 | 会社名 所属 | 立場 | 試験結果 確認方法
○○棟 | コンクリート工 | 単位水量試験 | 電子レンジ法 | 1回/日（午前・午後） | ○○○要領による | 有 | 有 | 試験費 | 下請 | 現場管理費 |  | 4千円 | ○回 | 下請 | （有）○○ | 主任技術者 | ○○○○ | ㈱○○建設 ○○支店 | 品質証明員 | 1回/週試験実施会社において立会（左記以外は書面確認）

## 様式10-3
様式10-3
品質確保体制（出来形管理計画書）
施工箇所 | 工種 | 出来形管理項目 |  |  |  |  | 諸費用 | [6 empty] | 検査実施（委託）者 |  |  |  | 品質管理責任者 |  |  | 備考
|  | 検査項目 | 検査方法 | 実施時期 （実施頻度） | 基準及び 規格値 | 外部委託 の有無 | 費用計上 の有無 | 費用内容 | 費用負担 （元請・下請） | 計上した 工種等 | 見込額 | 単価 （千円） | 数量 | 元請・下請 区分 | 会社名 所属 | 立場 | 責任者 | 会社名 所属 | 立場 | 検査結果 確認方法
○○棟 | ○○工事 | 基準高 | 測量 | ○○工完成度 | 出来形管理基準による | 有 | 有 | 測量（委託） | 元請 | 現場管理費 |  | ○千円 | ○回 | 元請 | ㈱○○建設 | 主任技術者 | ○○○○ | ㈱○○建設 ○○支店 | 品質証明員 | ・A●については立会 ・上記以外の●○については書類検査

## 様式11-1
様式11-1
安全衛生管理体制（安全衛生教育等）
実施事項 | 実施内容 | 実施頻度及び 所要時間 | 実施責任者 |  |  | 参加予定者 |  | 諸費用 | [6 empty] | 適用法令等 | 備考
|  |  | 元請・下請 区分 | 会社名 所属 | 立場 | 元請 | 下請 | 費用計上 の有無 | 費用内容 | 費用負担 （元請・下請） | 計上した 工種等 | 見込額 | 単価（千円） | 数量
安全・訓練 | ・安全活動のビデオ等による教育 ・当該工事内容等の周知徹底 ・安全・訓練等としての必要な事項 | 毎月 半日以上 | 元請 | ㈱○○ | 元方安全責任者 | 全員 | 全員 | 有 | ①外部講師 （全4回） ②資料印刷費 （全12回） | 元請 | 現場管理費 |  | ①○千円 ②○千円 | ○回

## 様式11-2
様式11-2
安全衛生管理体制（点検計画）
点検項目 | 点検対象 | 対象区間 | 時期・頻度 | 点検実施者 |  |  | 諸費用 | [5 empty] | 適用法定等 | 備考
|  |  |  | 元請・下請 区分 | 会社名 所属 | 立場 | 費用計上 の有無 | 費用負担 （元請・下請） | 計上した 工種等 | 見込額 | 技術者単価 （千円） | 数量
足場点検 | 手すり先行足場 | ○○棟外部足場 | 設置後 作業開始前 （毎日） | 下請 | ㈱○○ | 足場管理責任者 | 有 | 下請 |  |  | ○千円 | ○日 | 安衛法○条○項 安衛則○条 ・・・ガイドライン（H○.○）

## 様式12頁1
様式12［標準様式］ | [10 empty] | 年 月 日
施工体制台帳
【会社名】
【事業所名】
建設業 の 許 可 |  | 許 可 業 種 |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
|  | 工事業 |  |  | 大臣 | 特定 |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
[5 empty] | 知事 | 一般
|  | 工事業 |  |  | 大臣 | 特定 |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
[5 empty] | 知事 | 一般
工事名称 及 び 工事内容
発注者名 及 び 住 所 |  | 〒
工 期 |  | 自 |  | 年 月 日 |  |  | 契約日 |  | 年 月 日
|  | 至 |  | 年 月 日
契 約 営業所 |  | 区 分 |  | 名 称 | [5 empty] | 住 所
元請契約
下請契約
発注者の監督 員 名 | [6 empty] | 権限及び意見 申 出 方 法
監 督 員 名 | [6 empty] | 権限及び意見 申 出 方 法
現 場 代 理 人 名 | [6 empty] | 権限及び意見 申 出 方 法
監 理 技 術 者 名 |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  | 資 格 内 容
専 門 技 術 者 名 | [6 empty] | 専 門 技 術 者 名
| 資格内容 | [6 empty] | 資格内容
| 担当工事 内 容 | [6 empty] | 担当工事 内 容

## 様式12頁2
【下請負人に関する事項】
会 社 名 |  |  |  | 代表者名
住 所 電話番号 |  | 〒 （ － － ）
工 期 |  | 自 年 月 日 |  | 契約日 |  |  |  | 年 月 日
至 年 月 日
建 設 業 の 許 可 |  | 施工に必要な許可業種 | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
|  | 工事業 | 大臣 |  | 特定 |  | 第 号 |  | 年 月 日
|  |  | 知事 |  | 一般
|  | 工事業 | 大臣 |  | 特定 |  | 第 号 |  | 年 月 日
|  |  | 知事 |  | 一般
| 現場代理人名 |  |  |  | 安全衛生責任者名
| 権限及び意見 申 出 方 法 |  |  |  | 安全衛生推進者名
雇用管理責任者名
主任技術者名
専門技術者名
| 資 格 内 容 |  |  |  |  | 資 格 内 容
担当工事内容